## 5CGL 중앙 스나우트 CCTV고장수리
JSA(Job safety Analysis 작업안전분석)_수시위험성평가
|  |  |  | WO번호 : |  | 현장명 | 6CGL 중앙 스나우트
작 업 명 |  | [CCTV 고장수리]6CGL 중앙 스나우트 카메라 수리작업 |  | 작업 구분 | □ 일반작업 □ 위험작업 | 작성자 | 홍정균 (인) | 작성일자 |  | 25. 07. 07
[6 empty] | 확인자 | 김태일 (인) | 확인일자 |  | 25. 07. 07
회 사 명 |  | 포스코DX - ㈜DX다온 |  |  |  | 검토자 |  | 검토일자
필요 보호구 |  | 안전모, 안전화, 보안경, 안전벨트, 귀마개, 보호장갑, 방진마스크, 방열복, 방호면 |  |  |  | 승인자 |  | 승인일자
필요 장비/공구 |  | 수공구 | [5 empty] | 투입인원 |  | 명
유해위험대상 |  | □ 수직사다리 □ A형사다리 □ 가스지역 □ 이동기기 ■ 구동설비근접 ■ 고온/고열 □ 용접 □ 중량물 □ 밀폐공간 □ 고소작업차 □ 전기실
순 번 | 작 업 단 계 (Steps) |  | 유해위험요인 (Hazards) | 대 책 (Controls) |  |  |  | 위험성평가 |  |  |  | 조치자
[8 empty] | 빈도 | 강도 | 위험도 | 등급
1 | 준비단계 |  | 계단이용시 이물질로 인한 미끄러짐으로 넘어짐 위험 | 계단 이용시 핸드레일 사용하여 이동, 핸드폰 사용금지 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | E
|  |  | 작업장 이동시 전방주시 미흡으로 이물질 비례로 맞음 위험 | 작업장 이동시 지적확인 후 이동,안전통로 이용 철저 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | E
|  |  | 소음지역 작업시 귀 덮게 미 착용으로 인한 청력손실 위험 | 공장내 출입시 부터 귀마개 착용 후 출입 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | F
|  |  | ROBOT가동 지역에서 작업시 부시 가동에 의한 협착 위험 | ROBOT 전원차단 및 작업자 전원 ILS시건 및 표찰개시,지적확인 실시 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | E
| 작업실시 |  | 통신장비 교체 작업시 작업공간 협소로 무리한 동작에 의한 근골격계 질환위험 | 작업전 스트레칭 실시 및 무리한 작업금지, 2인1조 작업, 정확한 상호의사 전달 실시 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | F
2 |  |  | 통신장비 점검시 수공구사용 중 무리한 동작으로 인한 찔림,베임 위험 | 적정 수공구사용 및 보호장갑 착용 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | F
|  |  | 고온 다습한 지역 작업시 장시간 작업으로 인한 온열질환 위험 | 작업장소에서 휴게장소로 이동 후 충분한 휴식 및 물섭취 한다. 몸이상시 즉시 작업중지 |  |  |  | 2 | 3 | 6 | E
|  |  | 고열지역 작업시 부주의한 행동으로 인한 화상위험 | 고열지역 작업시 방열복, 방호면 착용 철저 |  |  |  | 2 | 4 | 8 | D
|  |  | POT내 작업시 미끄러져 실족으로 빠짐 위험 | 주변 정리정돈 실시, 안전대 착용 및 체결 |  |  |  | 2 | 4 | 8 | D
3 | 작 업 종 료 |  | 작업 전, 중, 후 정리정돈 불량으로 발이 걸려 넘어질 위험 | 작업 전, 중, 후 정리정돈 실시 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | F
서 명
√